镇安县345国道木王林场至栗扎公路建设工程施工

招标公告

1.招标条件

本招标项目镇安县345国道木王林场至栗扎公路建设工程已由陕西省发展和改革委员会以《关于345国道木王林场至栗扎公路建设工程可行性研究报告的批复》陕发改基础〔2016〕1140号)文件批准立项；陕西省公路局以《陕西省公路局关于345国道木王林场至栗扎公路施工图设计的批复》（陕公路涵【2017】594号）文件、商洛市交通运输局以商洛市交通运输局关于转发省公路局《345国道木王林场至栗扎公路施工图设计的批复》的通知（商政交函〔2017〕221号）文件批准建设。该项目业主单位为镇安县交通运输局，建设资金来自上级补助与县区自筹。项目已具备招标条件，镇安县交通运输局（下称招标人）委托中昕国际项目管理有限公司（下称招标代理机构）对本项目进行公开招标。现对该项目路基，路面，绿化，机电设备，交安进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目概况：G345国道木王林场至栗扎公路路线起点位于镇安县木王镇桂林村，接G345镇安金钟至木王林场段公路改建工程终点（桩号K64+600），终点位于镇安县与宁陕县县界处，顺接安康段G345国道新建至宁陕公路改建工程终点（桩号K91+161）, 全长26.569公里，全线采用三级公路技术标准，设计速度30Km/h，路基宽度7.5m（隧道宽度10m）；新建桥涵设计荷载采用公路-Ⅰ级，设计洪水频率：大中桥1/50，路基及小桥涵1/25；其他各项指标执行《公路工程技术标准》（JTGB01-2014），预算批复总投资37983.6545万元。计划工期18个月，缺陷责任期24个月。

2.2招标范围：

本项目施工拟分为9个标段。具体标段划分及主要工程内容如下：

| 类别 | 标段划分 | 起讫桩号 | 长 度 （km） | 施工计划 工期（月） | 主要工程内容 | 各标段投估算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 路基 | LJ-1 | K64+600-K69+000 | 4.4 | 12个月 | 路基、桥涵 | 2700万元 |
|  | LJ-2 | K69+000-K72+000 | 3 | 12个月 | 路基、桥涵、隧道 | 6000万元 |
|  | LJ-3 | K72+000-K75+000 | 3 | 12个月 | 路基、桥涵、隧道 | 6800万元 |
|  | LJ-4 | K75+000-K83+000 | 8 | 12个月 | 路基、桥涵 | 4600万元 |
|  | LJ-5 | K83+000-K91+161 | 8.161 | 12个月 | 路基、桥涵 | 4000万元 |
| 路面 | LM | K64+600-K91+161 | 26.561 | 6个月 | 路面 | 3200万元 |
| 绿化 | LH | K64+600-K91+161 | 26.561 | 3个月 | 绿化 | 530万元 |
| 机电 | JD | K70+505-K74+525 | 4.020 | 3个月 | 机电 | 2200万元 |
| 交安 | JA | K64+600-K91+161 | 26.561 | 3个月 | 交安 | 900万元 |

3.投标人资格要求

3.1各标段投标人资格要求：

（1）LJ-1标、LJ-4标、LJ-5标：申请人具有独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上资质，有效的企业法人营业执照和安全生产许可证，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于1个单个里程不小于4km的三级或以上公路工程施工业绩。

（2）LJ-2标、LJ-3标：申请人具有独立法人资格，具有公路工程施工总承包一级及以上资质，有效的企业法人营业执照和安全生产许可证，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于1个单个里程不小于1km的隧道公路工程施工业绩，且质量合格。

（3）LM标：申请人具有独立法人资格，具有公路工程施工总承包三级及以上资质，有效的企业法人营业执照和安全生产许可证，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于1个单个里程不小于26km的三级及以上公路沥青混凝土路面工程施工业绩，且质量合格。

（4）LH标: 申请人具有营业执照经营范围包含园林绿化工程，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于一项单个里程不小于26km的公路绿化工程施工业绩，且质量合格。

（5）JD标：申请人具有独立法人资格，具有公路交通工程（公路机电工程）专业二级及以上资质，有效的企业法人营业执照和安全生产许可证，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于1个隧道机电工程施工业绩，且质量合格。

（6）JA标：申请人具有独立法人资格，具有公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包二级及以上资质，有效的企业法人营业执照和安全生产许可证，人员、设备、资金和施工组织等方面具有相应工程的施工能力；企业近三年具有不少于1个公路交安工程施工业绩，且质量合格。

3.2各投标人在报名前请自行准备相关资料到检察院进行“行贿犯罪档案”查询，有行贿犯罪记录者，不得购买招标文件。

3.3具有投资参股关系的关联企业，或具有直接管理和被管理关系的母子公司，或同一母公司的子公司，或法定代表人为同一人的两个或两个以上法人，不可同时对本项目同一标段提出投标申请，否则均按废标处理。

3.4每个投标人可对各标段进行投标，但只能中一个标段。

4.评标办法：本项目施工招标采用资格后审方式，使用技术评分最低标价法进行评审。

5.招标文件的获取

5.1 凡有意向的投标人请于2017年11月14日至2017年11月18日，每日上午9:00时至11:30时，下午14:30时至17:00时（北京时间，节假日不休，下同），经办人持本人身份证、法人亲笔签名的授权委托书、单位介绍信、企业法人营业执照（三证合一）副本、企业资质证书副本、企业安全生产许可证副本（绿化标段除外）、检察机关出具的《行贿犯罪档案查询告知函》等原件及上述资料彩色复印件一套（加盖单位公章），到招标代理机构处西安经济技术开发区凤城十二路首创国际城第26幢1单元25层12502号中昕国际项目管理有限公司购买招标文件。

5.2 招标文件每套售价人民币1000.00元，图纸每套售价人民币2000.00元，售后不退。

6. 投标文件的递交

6.1 递交投标文件截止时间为2017年12月5日09时30分，投标人应于当日08时00 分至09时30分，将投标文件递交至志诚酒店（地址：高新一路2号）。

6.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在《陕西省公路局》（www.sxsglj.cn）、《陕西采购与招标网》（www.sntba.com）及《三秦都市报》上发布。

8.联系方式

招 标 人：镇安县交通运输局

地    址：商洛市镇安县南新街10号

联 系 人：赵涛

电    话：15591959555

代理机构：中昕国际项目管理有限公司

地    址：西安经济技术开发区凤城十二路首创国际城第26幢1单元25层12502号

联 系 人：朱工、王工

电    话：18700907132、18682962329