技术要求

- 一.采购标的需实现的功能或者目标：

- 本项目为创作排演大型原创话剧《哈工大“八百壮士”》，包括但不限于：剧本创作（包括主创团队）、话剧策划与组织实施、导演、舞美设计与制作（包括灯光音响设备租赁，化妆、服装设计与制作，舞台置景制作）、音乐（包括作曲与制作）、排练计划、首演、公演等。本剧目于2026年6月首演，并在校内公演3场。

- 二.采购内容

2.1采购内容

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 哈工大“八百壮士”精神群像话剧剧本创作及排演服务 | 1 | 部 |

- 三.项目技术/服务要求

- 根据每项服务内容的完成时间，进行阶段性验收。演出结束后，由校方组织验收中标单位提交的材料，包括但不限于：场记记录、排练记录、导演笔记等文字汇编资料，审定会审定后的灯光音响效果照、造型定妆照、舞台置景照等电子资料，定版的音乐母带等音乐资料。

- 四.项目实施要求

- （一）剧本创作

- 1.剧本要求

- 剧本的创作决定着整部话剧的精神主题及演出风格。创作前，需对哈尔滨工业大学的办学精神、发展历程、文化底蕴和哈工大“八百壮士”的先进事迹和人物品格作深入的了解和把握。

- 该剧需以“八百壮士”中不同人物的标志性事迹为主线，展现学校“扎根东北、爱国奉献、艰苦创业”的伟大精神，展现学校“为党育人、为国育才”的初心使命，展现学校“打造了一大批国之重器、培养了一大批杰出人才”的重要贡献，激发起新时代新征程哈工大人“作出新的更大贡献”的卓越奋进力量。

- 2.剧本主创团队要求

- 剧本创作人员须具备驾驭大型戏剧作品的构思、编创等操作能力，其主创剧目须在全国演艺界产生较大影响，代表作曾获得过省级或国家级以上重大专业奖项。

- 创作人员须同时具备良好的职业操守和品德修养，在进行实地素材收集、创作采风及剧本创作期间，能够做到勤勉工作，以高度的责任心、使命感全身心投入。

- 校方支付进校创作及工作期间人员的差旅费用、市内交通费用和餐饮费用。

- 3.创作时间及其他要求

- 2025年8月，编剧人员进校进行实地创作采风，8月底前完成实地交流调研、资料查阅等创作素材收集整理工作；

- 2025年9月底前，编剧人员提出剧本创作的初步构思和框架，学校组织相关人员听取汇报并共同研讨商定剧本架构；

- 2025年12月底前，完成剧本创作初稿，校方组织剧本座谈会，编剧团队根据校方意见于排练前完成剧本修改。

- 4.剧本版权

- （1）学校支付完该剧的全额剧本费用后，即拥有该剧本的版权和使用权。编剧拥有该剧剧本署名权的权利。

- （2）学校如将该剧剧本的故事情节、人物设计、台词等用于改编话剧以外的其它艺术形式的作品，须经编剧同意并协商有关权益事宜。

- （3）该剧的著作权、邻接权、商品化权、收益权等所有权利及与该剧有关的一切权益均归属于学校在全球范围内永久独占所有，学校有权自行或授权他人行使。

- （二）导演

- 1.总体要求

- 导演方须有专业的、系统的合作团队作为支撑，有执导重大影响力、获得省级或国家级业内重大奖项。

- 要求导演把本剧的所有创作人员包括服、化、道、视觉灯光、音效等人员，团结在一起，充分发挥各方面艺术人才之所长，形成较强合力的创作集体。要求导演对全剧的表演、台词、音乐、舞美等各要素，高度结合，形成统一的艺术整体。

- 总导演要向全剧负责，精准把握剧本精神，力求将本剧打造成一部高校校园文化精品中的品牌标杆话剧。

- 2.工作要求

- （1）导演对剧本要有完整的艺术构思，对剧本有准确的总体分析和段落布局的分析，还要对主演乃至一般角色都有准确的定位分析，并在此基础上做出执导计划。

- （2）亲自从学校相关社团或有意愿参演本剧目的其他师生中挑选不同角色，并组织开展培训。可遴选少量专业演员参与话剧创作、演出指导工作。

- （3）精心导戏，并做好场记、排练记录和导演笔记，包括随排随改的具体内容、有争议待审定的内容，以及音像等其他资料。最后形成完整的艺术档案，做好有据可查。

- （4）排演过程中，能对剧本进行合理调整，对参与排演的所有要素提出准确的要求。必要时要为作曲提供音乐长度表，为舞美提出明确要求，为服、化、道等提出合理化建议。

- （5）参与剧本创作策划、排演、演出宣传、舞台合成到舞台监督主持上演的全过程工作。排演过程中，如有相关领导和部门提出合理意见，总导演要负责把意见统一起来进行必要的修改。

- （6）导演享有本剧唯一导演署名权，如有导演署名权变更需求，须征求导演意见。

- 3.其他要求

- （1）校方对导演提供的排演方案有事先审查和演出质量把控的权利，对最终演出内容有终审权。

- （2）中标单位须配合校方做好排练和演出期间的安全责任工作，并参与校方制定相关突发事件的应急预案。

- （三）舞美设计

- 1.总体要求

- 舞美是戏剧演出的重要组成部分，要求根据剧本的内容和演出要求，在导演统一的艺术构思下运用多种造型艺术手段，创造出剧中环境和角色的外部形象，渲染舞台气氛。本话剧舞美包括灯光音响设计、化妆设计、服装设计、舞台置景（含多媒体）设计等方面，要求最大程度地在舞台上再现剧本所需要的场景和氛围。

- 2.人员要求

- 聘请灯光音响设计师、造型设计师、服装设计师、舞台置景等各类专业人员，为实现导演对本话剧的艺术构思，提供专业的技术支持。聘请的专业人员在具备较高的专业能力外，还必须具有大局意识，听从导演组及主创团队的调遣安排。排演过程中，听从导演组的统一安排，并根据导演组提出的修改意见及时调整设计方案。

- 3.工作要求

- （1）灯光音响设计

- 根据导演的整体艺术构思，提出灯光音响设计方案，交导演组审定。校方对灯光音响设计方案有终审权。

- 灯光、音响等设备均采用租赁方式，中标单位负责租赁符合灯光音响设计方案的设备，演出期间负责对舞台灯光音响等设备进行安装和调试。

- （2）化妆设计

- 根据导演的整体艺术构思，在剧本确定后一个月内，提出角色妆容的设计方案，交导演组审定。

- 带妆彩排及演出期间所需的化妆产品、造型相关物品等消耗品，均由中标单位自行承担。演出期间需聘请足量的化妆师，在导演组规定的时间内完成化妆、补妆等所有化妆造型工作。

- （3）服装设计

- 根据导演的整体艺术构思，提出角色服装的设计方案，交导演组审定。校方对服装设计方案有终审权。

- 根据审定会的最终修改意见，完成最终的服装修改工作。并根据惯例，做好备用服装准备，以防出现紧急状况影响演出整体效果。

- （4）舞台置景设计

- 根据导演的整体艺术构思，提出舞台置景设计方案，交导演组审定。校方对舞台置景设计方案有终审权。

- 在首演场地现场，依次进行置景换景等转场工作，并根据审定会的最终修改意见，完成最终的舞台置景修改工作。并根据惯例，做好道具的备用准备，以防出现紧急状况影响演出整体效果。

- （四）音乐

- 1.总体要求

- 话剧中的音乐，主要是对主题的烘托升华，对舞台氛围的营造和渲染。音乐制作需根据剧本主创团队和导演的总体艺术构思要求，创作、录制音效、插曲。必要时还需创作符合话剧中人物形象的主题曲，并为之作词、谱曲及配乐。音乐时长要求能够匹配全剧目的演出，对人物形象塑造、人物心理揭示、作品艺术提升起到积极推进作用。

- 2.音乐版权

- 要求剧中使用的音乐均为原创音乐，且版权属于本剧，属于校方。

- （五）排练计划

- 1.选角

- 2025年12月前，根据剧中人物形象塑造要求、演员特点、形象气质和时间档期进行角色分配。演员角色的确定需征得编剧、导演、校方项目负责人的一致同意。

- 2.排练进度及要求

- 2026年1月，正式开始着手做好排练前的各项准备工作。

- 2026年寒假，完成话剧各幕的粗排工作。要求导演把握全剧节奏，确定基本调度，并在重要岗位上确定专门人员负责。要求主演达到带剧本、带一定表演地完成全剧幕的基本呈现。要求一般角色演员达到带剧本完成全剧幕的基本呈现。

- 2026年5月，完成话剧各幕的细排工作。要求导演确定细节、走位调度、调整表演节奏、调动演员情绪。要求场记协助导演，精准记录排练现场各点位、演员、道具要素等所有细节。要求舞美各部门进入排练场观摩工作联排，进一步完善设计方案，并着手开始制作。要求所有演员达到基本脱稿完成全剧幕的呈现。

- 2026年5月中下旬，进入剧场合成。6月4日进行全剧彩排。6月5日完成校方领导内部审查演出。6月6日，根据校方意见，酌情进行剧目修改。6月7日-10日校内公演。

- 3.其他要求

- 演员角色确定后，根据校方学生演员的舞台综合表现力等基本素养情况，可再行商定调整上述排练进度时间安排。

- （六）首演

- 1.首演时间

- 预计2026年6月7日。

- 2.首演要求

- （1）校方应在2025年9月1日前向中标单位提供演出剧场。

- （2）首演期间，要求灯光音响负责人、化妆负责人、服装负责人、舞台置景负责人、音乐制作人等相关负责人全部在现场指导，以期首演的成功举行。

- （3）中标单位须和学校一起做好相关预案，防止突发情况发生。

- 五.验收方式

- 过程监控、终期评审，实现校内公演三场，师生反响良好。

- 其他技术、服务相关要求

- 无