广东省财税库行联网系统

联调测试方案

# 1.联调测试计划

- 广东省财税库行联网系统的联测工作目标包括：

- 测试系统能正常接收税务局发起的协议网签并直接转发商业银行；商业银行可识别省ETS专用协议接口并完成协议处理，同时直接回应协议处理结果给省ETS系统；测试系统能正常接收商业银行发起的协议同步请求。

- 测试系统能正常受理税务局发起批量扣费业务，并生成省ETS批扣业务文件发送商业银行；商业银行能正常接收省ETS批扣文件，并按照省ETS业务处理规则处理批扣请求，同时直接向省ETS系统发起批扣回执。测试各方能按省ETS系统对账对数规则完成批扣业务的对数对账处理。

- 测试系统在日终时能正常生成清算资金划拨信息文件，商业银行能正常处理清算资金划拨信息文件，并完成省ETS资金清算处理。

- 测试新增部署的省ETS统一接入平台功能，使用信创版前置机的商业银行能正常通过该平台接入省ETS系统完成业务处理。

- 完成系统业务回归测试、全流程测试等。

- 测试工作安排：

- 测试分为两阶段：系统功能技术联合测试，主要测试省ETS中心系统改造功能是否满足业务处理需要，同时配合涉及业务系统功能改造的各商业银行完成内部系统技术性验证测试；业务验收测试，主要验证改造后的省ETS中心系统、各商业银行系统能正确处理各类省ETS业务，测试验证系统的功能和性能符合业务处理的各项指标。

- 各参与银行于测试前完成测试网络准备工作。省ETS中心端系统测试环境如下（粤港澳金融平台业务测试环境保持不变）：

| - 接入模式 | - 接入服务器 | - 适用参与者 |
| --- | --- | --- |
| - 一代接入(Socket) | - 107省ETS中心系统(报文端口、文件端口:7777) | - 汕头民生、银联 |
| - 二代接入（MQ） | - 107省ETS中心系统(MQ:9009、文件端口:2666) | - 标准前置接入银行 |
| - 统一接入平台 | - 105统一接入平台(http端口：7233) | - 信创前置接入银行 |

- 联测时间为：以20251117为起始日，测试周期为T~T+28,总体安排如下。

| 工作内容 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 联测准备 | T前 | 测试环境、测试数据等 含粤港澳金融服务平台回归测试环境。 |
| 技术联合测试 | T~T+21 | - ①协议网签、协议同步 - ②批量扣费 - ③清算资金划拨信息 - ④日终对数对账 - ⑤签约扣费、银行端查询缴费、第三方缴费等功能回归测试 |
| 业务验收测试 | T+22~T+28 | 正常交易处理，主测清算对账、专户入账、清算资金划解等。含粤港澳金融服务平台资金清算划拨回归测试。 |
| 联测评估 | T+30 | 测试报告、测试评估 |

下面是测试进度计划，设定启动联测点为2025年11月17日：

| 序号 | 项目任务 | 开始时间 | 完成时间 | 参与单位 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 技术测试 | T | T+21 | 完成功能改造的单位 （协调税务局配合） |  |
| - 1.1 | 测试环境、测试网络 | —— |  |  |  |
| - 1.2 | 技术测试，含改造功能测试、功能回归测试、补偿性能测试等。 | —— |  |  |  |
| - 1.3 | 测试情况汇报，定期收集汇报各单位功能测试情况。 | —— |  | 完成功能改造的单位 |  |
|  | 业务联测前准备 测试环境整理、测试数据准备、测试数据发布等。 |  | T+22 | 省税务局、测试商业银行、银联、结算中心 |  |
| 2.1 | 验收环境整理、测试数据准备 |  | T+22 |  |  |
| 2.2 | 测试数据发布 |  | T+22 | 省国库、结算中心 省税务局、测试商业银行 |  |
|  | 业务验收联测 | T+23 | T+28 | 各联网单位 |  |
| 3.1 | 税局正常发起业务测试（含预储签约划缴及冲正、网签业务发起、POS直解、第三方缴费、社保费批扣业务等） |  |  | 省税务局、测试商业银行、银联、结算中心 |  |
| 3.2 | 商业银行正常发起银行端查询缴费、银行端签约同步业务。 |  | 未开通可不测 | 开通业务的银行 |  |
| 3.3 | ETS日终处理、对数对账等 |  |  | 省税务局、测试商业银行、银联、结算中心 |  |
| 3.4 | 清算资金划拨信息文件处理 |  |  | 各商业银行、银联 |  |
| 3.5 | 资金对数对账、专户入账等 |  |  | 经收处银行、专户银行 |  |
| 3.6 | 其他补充测试 |  |  | 经收处银行、专户银行 |  |
|  | 测试反馈 | T+28 | T+30 | 各参与联测单位 |  |
|  | 测试结果汇总、评估 |  |  | 省国库、结算中心 |  |

# 2.测试案例

案例准备：《广东省财税库行联网系统联测数据》含银行账户、税局税票、测试联系人

案例执行：《广东省财税库行联网系统测试案例》

# 3.测试反馈报告

|  | 测试内容 | 负责检查、报告结果的单位 | 测试结果或未测试的原因 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 协议网签业务★★ 包括签约、验证、撤销等操作，检查签约结果是否符合预期，是否笔笔回应，回应时间等 | 税局 商业银行 |  |
|  | 签约预储划缴★ 包括实时扣费、冲正业务，检查扣费结果是否符合预期，是否笔笔回应，回应时间等 | 税局 商业银行 |  |
|  | POS单笔查询、自动核销★ 检查查询、缴费确认、失败确认、交易解锁等处理结果，检查是否笔笔回应，以及回应时间等 | 税局 银联 |  |
|  | 第三方缴费、自动核销、自动解锁★ 检查缴费查询、缴费确认、失败确认、交易解锁等处理结果，是否笔笔回应，以及回应时间等 | 税局 建行、光大 银联 |  |
|  | 银行端查询缴费、自动核销★ 检查缴费查询、缴费确认、单笔状态查询等处理结果，是否笔笔回应，以及回应时间等 | 税局 商业银行 |  |
|  | 批量扣费、回应★★ 税局批量扣费发起、取消、单笔状态查询。检查是否包包有回应、回应时间等。 | 税务局 ETS中心 |  |
|  | 系统切换清算日期/场次、切换窗口等（1天1场）★ 检查是否成功，切换前后的交易所属的资金对数日期、场次 | 省国库、结算中心 |  |
|  | ETS相关业务报表★ 检查报表数据与对应的资金对数日、场次所发生的交易是否相符，包含明细对账、入库报表等 | 省国库、结算中心、税局 |  |
|  | 资金清算处理★★ 采用行间差额清算处理，与行内汇总核对清算数据、与对手行核对清算数据。 | 商业银行 银联 |  |
|  | 扣缴费对账、专户入账处理★ 扣缴费明细对账处理、清算资金对碰、专户入账处理等。 | 经收处银联、银联、专户开户银行 |  |
|  | 资金对数日跨日业务测试（其中一个工作日为非资金对数日）★ | 税局、银行、银联 |  |

说明: ★★为优化改造项目，需重点验证